## Planilha1
N	Requisitos funcionais	Situação	Implementação
1	Apresentar graficamente menu de opções aos usuários do Jogo, no qual pode se escolher fases, ver colocação (ranking) de jogadores e demais opções pertinentes.	Requisito previsto inicialmente e realizado. PARCIALMENTE (BOTOES RANKING E OPCOES COM IMPLEMENTACAO SEM FUNCIONAMENTO)
2	Permitir um ou dois jogadores com representação gráfica aos usuários do Jogo, sendo que no último caso seria para que os dois joguem de maneira concomitante.	Requisito previsto inicialmente, mas realizado apenas PARCIALMENTE –faltou ainda selecionar pra jogar em 2 e movimentação independente do segundo.
3	Disponibilizar ao menos duas fases que podem ser jogadas sequencialmente ou selecionadas, via menu, nas quais jogadores tentam neutralizar inimigos por meio de algum artifício e vice-versa.	Requisito previsto inicialmente e ainda não realizado.
4	Ter pelo menos três tipos distintos de inimigos, cada qual com sua representação gráfica, sendo que ao menos um dos inimigos deve ser capaz de lançar projetil contra o(s) jogador(es) e um dos inimigos dever ser um ‘Chefão’.	Requisito previsto inicialmente, mas realizado apenas PARCIALMENTE – falta projetil.
5	Ter a cada fase ao menos dois tipos de inimigos com número aleatório de instâncias, podendo ser várias instâncias (definindo um máximo) e sendo pelo menos 3 instâncias por tipo.	Requisito previsto inicialmente e ainda não realizado.
6	Ter três tipos de obstáculos, cada qual com sua representação gráfica, sendo que ao menos um causa dano em jogador se colidirem.	Requisito previsto inicialmente, mas realizado apenas PARCIALMENTE – falta ainda o jogador tomar dano e parar de atravessar.
7	Ter em cada fase ao menos dois tipos de obstáculos com número / aleatório (definindo um máximo) de instâncias (i.e., objetos), sendo pelo menos 3 instâncias por tipo.	Requisito previsto inicialmente e ainda não realizado.
8	Ter em cada fase um cenário de jogo constituído por obstáculos, sendo que parte deles seriam plataformas ou similares, sobre as quais pode haver inimigos e podem subir jogadores	Requisito previsto inicialmente e ainda não realizado.
9	Gerenciar colisões entre jogador para com inimigos e seus projeteis, bem como entre jogador para com obstáculos. Ainda, todos eles devem sofrer o efeito de alguma ´gravidade´ no âmbito deste jogo de plataforma vertical e 2D.	Requisito previsto inicialmente, mas realizado apenas PARCIALMENTE – está com alguns erros ainda não solucionados.
10	Permitir: (1) salvar nome do usuário, manter/salvar pontuação do jogador (incrementada via neutralização de inimigos) controlado pelo usuário e gerar lista de pontuação (ranking). E (2) Pausar e Salvar Jogada.	Requisito previsto inicialmente e ainda não realizado.
Total de requisitos funcionais apropriadamente realizados. / (Cada tópico vale 10%, sendo que para ser contabilizado deve estar / realizado efetivamente e não parcialmente)			15% (15 por cento)+- sem total